## Sheet1
ID | Risk | Dopad | Pravděpodobnost | Vliv | Mitigační akce
1 | Neintuitivní GUI | Aplikace bude nepřehledná a bude třeba zaškolit v jejím používání | Malá | Střední | Vyzkoušet aspoň 3 frameworky pro vytvoření GUI, nechat otestovat demo přímo zaměstnanci kteří budou appku používat
2 | Malá produktivita teamu | Pomalý progres, problém a stres s deadliny | Střední | Velký | Minimálně jednou týdně prodiskutovat svůj individuální progres ve skupině, plánovat a přiřazovat si tasky v Jire
3 | Malá kvalita kódu | Aplikace bude těžko testovatelná, těžko rozšířitelná, kód bude nečitelný | Střední | Střední | Používat software na statickou analýzu kódu, např SonarQube
4 | Špatná volba technologii | Může se zhoršit výkon a zvýšit cena | Střední | Střední | Vybrat technologie které budou adekvátní k zadání, zkusit vytvořit demo aspoň ve dvou technologiích
5 | Slabý project managment | Slabá komunikace, neřešení vzniklých problémů, rozdílné vize s projektem | Střední | Velký | Určit člověka který se bude starat o komunikaci, rozdělování tasků a sledovat jejich dodržení