## Sheet1
ID | Risk | Dopad | Pravděpodobnost | Vliv | Mitigační akce
1 | Lidé nebudou používat naši appku kvůli velké konkurenci | Aplikace časem umře | Velká | Velký | Přinést stejnou funkcionalitu za menší cenu
2 | Neintuitivní GUI | Aplikace bude nepřehledná a bude třeba zaškolit v jejím používání | Malá | Střední | Vytvořit čisté a přehledné GUI
3 | Malá produktivita teamu | Pomalý progres, problém a stres s deadliny | Střední | Velký | Dodržovat termíny, vše mít čistě a zřetelně naplánovné v Jire
4 | Malá kvalita kódu | Aplikace bude těžko testovatelná, těžko rozšířitelná, kód bude nečitelný | Střední | Střední | Často testovat, používat coding best pratice, kvalitní dokumentace.
5 | Špatná volba technologii | Může se zhoršit výkon a zvýšit cena | Střední | Střední | Identifikovat naše cíle s aplikací a podle toho zvolit nejlepší dostupné technologie.
6 | Slabý project managment | Slabá komunikace, neřešení vzniklých problémů, rozdílné vize s projektem | Střední | Velký | Předávat si informace v pravidelných intervalech, dokumentovat a diskutovat důležité rozhodnutí, mít adekvátně rozdělené prcovní úlohy